## 기본사항
공사명 | 00리 000 단독주택 신축공사 | (허가번호: ) | 제2017-신축허가-0000호
허가일 | 2017/05/01 | 감리계약일 |  | 2017/05/03
착공일 | 2017/05/10 | 준공예정일 |  | 2017/06/15
공사규모 | 지하 0층/지상 2층 | 주용도 |  | 단독주택
연면적 | 229.89 | 주구조 |  | 철근콘크리트
건축주 | 홍 길 동 (인) | 주민번호 |  | 1900. 01. 01
설계자 | ㈜00건축사사무소 0 00 (인) |  |  | -
총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인) | 자격번호 |  | 0
시공자 | 홍 길 동 (인) | 면허번호 |  | -
현장관리인 | 갑 돌 이 (인) | 면허번호 |  | -
관리인 전화번호 | 010-0000-0000 | 건축주 전화번호
* 시용방법 | < 아래 사항을 반듯이 읽고 기억해주세요. >
1. 위 표의 기본사항 입력하시면 이후 페이지의 동일한 입력란은 연동되어 채워집니다. 2. 체크대장과 각 단계별, 공정별 체크리스트에 각 셀의 우측에 나타나는 "▽" 표시를 누르면 각 셀에서 선택가능한 항목의 문자가 드롭되어 나타납니다. 해당되는 문자를 선택하시면 선택한 문자가 자동 기입됩니다. (감리일지에서는 세부항목이 자동으로 명기됩니다.) 3. 체크리스트의 적합란에 나타나는 "▽" 표시를 누르면 ● 과 공백이 드롭되어 나타납니다. ●를 선택하면 "적합"에 ●이 표시되며, 빈란을 선택하면... 부적합에 ● 이 표시됩니다. 조치사항에서 "▽" 표시 드롭박스의 "해당없음" 선택하시면 부적합에 ● 은 지워집니다. 4. 층수가 2층 이상인 경우는... 거푸집공사와 철.콘 공사 탭을 층수만큼 복사하셔서 사용하시고, 감리일지는 해당되는 공정 이후로 "감리일지_원본"탭을 복사하여 사용합니다. "커튼월 공사", "현장사진"등 해당되지 않는 탭은 삭제하시면 됩니다. 5. "현장사진" 탭의 사진부분에 마우스를 위치하시고 오른쪽버튼을 클릭하여 나타나는 팝업메뉴에서 "그림바꾸기"를 선택하여 촬영된 현장사진을 선택하시면 선택된 사진으로 변경됩니다. "그림바꾸기"기능은 컴퓨터에서만 가능합니다. 스마트폰에서는 변경할 수 없습니다. 6. 사용해보시고... 수정할 사항등... 의견주세요..
작성자 : 청남건축사사무소 김영호 H.P : 010-3744-9676

## 단.체크대장
[별표 1] <개정 2017. 2. 4.>
단계별 감리 체크리스트 대장
일련 | 기간 | 단계 | 세부 단계 | 주요 업무 내용
번호
1 | 2017/05/03 | 공사전 단계 | 감리업무 착수준비 | - 공사 관련 설계도서 인수 확인서 작성 - 허가도서 및 허가 조건 확인 - 착공도서 및 각종 조건 확인
| ~ |  | 설계도서 검토확인 | - 구조도와 관련된 설계도서 확인 - 특기시방서 확인 - 각종 사용 재료 및 명기 확인 - 설계도서 누락 및 상호 불일치 사항의 건축주 보고
2017/05/10
2 |  | 공사 단계 | 공사감리자의 시공지도 및 시공확인∙검토 | - 토지의 굴착부분에 대한 정리 확인 - 기초 및 구조체의 규격 또는 단면적, 철근의 가공 및 배근, 콘크리트의 배합 타설 및 양생 등 확인 - 주요 구조부용 재료의 설계도서 일치여부 확인 - 건축물의 위치 및 배치, 건폐율, 용적률의 설계도서와 적합 여부 확인
2017/05/10
| ~ |  | 주요공종 현장 시공관리 및 확인∙검토 | - 경계명시 측량 결과 확인- 주요공종별 설계도서 내용과 일치 여부 검사∙확인- 시공현장 공사감리 체크리스트 작성
| 2017/06/15 |  | 품질관리 | - 시험성적서 확인
|  |  | 안전관리 | - 재해예방 전문지도기관의 기술지도 여부 확인 - 안전관리자의 공사현장 배치 여부 확인
3 | 2017/06/15 | 공사완료 단계 | 사용승인 등의 신청 | 사용승인 신청서 확인 사용승인시 검사 - 건축공사가 설계도면 및 시방서에 적합한 시공상태 확인 - 주요자재의 사용 여부 확인 건축공사용 시설, 잉여자재, 폐기물, 가건물의 제거 및 기타 주변의 원상복구 정리사항 확인 - 제반 서류 및 각종 검사합격필증 확인 임시 사용승인시 검사 - 건축공사가 설계도면 및 시방서에 적합한 시공상태 확인 - 주요자재의 사용 여부 확인 - 임시사용 신청부분이 구조, 소방, 피난 및 위생 등에 있어 각종 검사 합격필증 확인 사용승인 현장조사·검사 및 확인에 의한 조치결과 확인

## 공사전 단계
단계별 감리업무 Check List
공사명 |  | 00리 000 단독주택 신축공사 | 문서번호
건축주 |  | 홍 길 동 (인) | 발행일시 |  | 2017-05-03
공사단계 |  | 공사전 단계 | 업무구분 |  | 비상주 감리
검토항목 |  | 세부검토사항 | 검토결과 |  | 조치사항
|  |  | 적합 | 부적합
기본업무 | 감리업무착수준비 | 당해 공사 관련 설계도서 인수 확인서 작성 | ●
|  | 허가도서 및 허가 조건 확인 | ●
|  | 착공도서 및 각종 조건 확인 | ●
| 설계도서검토확인 | 설계도면, 시방서 등 설계도서 상호간 불일치 사항의 건축주 보고 | ●
|  | 구조도와 관련된 설계도서 확인 | ●
|  | - 건물 층고의 확인 | ●
|  | - 보의 위치 및 크기의 확인(특히, 창호 크기와의 관계) | ●
|  | - 벽체의 위치 및 두께의 확인, 바닥의 고저와 마감두께 확인 | ●
|  | - 구조도와 구조계산서의 대조 | ●
|  | 특기시방서 확인 | ●
|  | 각종 사용 재료 및 자재 확인 | ●
|  | 설계도서에 사용 재료 및 명기 확인 | ●
기본외 업무 | 감리업무착수준비 | 공사추진현황 및 감리업무 수행 내용 등의 감리사무실 비치 확인(해당 건축물에 한함)
| 설계도서검토확인 | 입지조건(공사여건) 조사 여부·확인
공법 확인
관련설비 공사의 내용 확인
| 공사계획서등의확인·검토 | 건축허가 내용과 부합되는지 여부 확인
현장기술자 자격, 경력 및 배치계획 확인
건설공사 공정예정표 확인
각종 품질관리계획서 및 품질시험계획서 확인
안전관리계획서 확인
기본외 업무 | 공사계획서등의확인·검토 | - 공사시공자의 안전조직 편성 및 임무 확인
- 시공계획과 연계된 안전계획 확인
- 현장 안전관리 규정 확인
설계계약서 사본, 시공계약서 사본 첨부 여부 확인
| 공사착공전현장조사 | 시공자작성 현장조사 및 피해방지 대책 등에 대한 확인협의
- 현지조사사항의 확인(지반 및 지질상태, 진입도로 현황, 매설물 및 장애물(공사용수 인입 및 배수상태) 등)
- 안전관리대책 수립 사항의 확인(지하매설물, 인근도로, 교통시설물 등의 손괴 등)
- 현지확인 결과 당초 설계 내용의 변경이 필요한 경우 건축주에게 보고
경계명시 측량결과의 확인
| 상세시공도면의확인·검토 | 연면적 합계 5천㎡ 이상인 건축물로서 필요시 상세시공도면 작성 요청
상세시공도면 확인∙의견제시
상기와 같이 단계별 감리업무에 따른 검토 사항을 확인하여 제출합니다.
총괄 감리 책임자: 00건축사사무소 0 00 (인)
건축사보(공종별 감리 책임자) : (인)

## 공사 단계
단계별 감리업무 Check List
공사명 |  | 00리 000 단독주택 신축공사 | 문서번호
건축주 |  | 홍 길 동 (인) | 발행일시 |  | 2017-06-01
공사단계 |  | 공사 단계 | 업무구분 |  | 비상주 감리
검토항목 |  | 세부검토사항 | 검토결과 |  | 조치사항
|  |  | 적합 | 부적합
기본업무 | 공사감리자의시공지도및시공확인∙검토 | 건축물 및 대지가 설계도서에 적합하도록 시공지도 및 확인, 부적합시 건축주 보고 | ●
|  | - 건축물의 위치 및 배치, 건폐율, 용적률의 설계도서와 적합 여부 확인 | ●
|  | - 도로, 인접 대지경계선, 인접대지 건축물과 관련되는 건축물의 높이 확인 | ●
|  | - 동일 대지안의 건축물 상호간에 띄어야 할 거리와 건축물의 높이 확인 | ●
|  | - 기초 및 구조체의 규격 또는 단면적, 철근의 가공 및 배근, 콘크리트의 배합 타설 및 양생 등 확인 | ●
|  | - 피난시설, 내화구조, 방화구조, 방화구획, 방화문 등의 설계도서와의 적합여부 확인 | ●
|  | - 토지의 굴착부분에 대한 정리 확인 | ●
|  | - 주요 구조부용 재료의 설계도서 일치여부 확인 | ●
| 주요공종 현장시공관리 및 확인∙검토 | - 경계명시 측량 결과 확인 | ●
|  | - 주요공종별 설계도서 내용과 일치 여부 검사∙확인 후공정착수 진행, 불일치시 시정통보 및 재확인 후 공정 착수 여부 확인(비상주의 경우 재확인은 사진 등의 문서로 확인) | ●
|  | 시공현장 공사감리 체크리스트 작성 | ●
| 품질관리 | - 시험성적서 확인 | ●
|  | - 복합자재의 품질관리서 확인 | ●
|  | - 시공자가 철골구조의 품질관리업무를 적정하게 수행하였는지의 여부 확인 | ●
| 안전관리 | 재해예방 전문지도기관의 기술지도(해당 건축물에 한함) 여부 확인 | ●
|  | 안전관리자의 공사현장 배치(해당 건축물에 한함) 여부 확인 | ●
기본 외 업무 | 하도급 적정성확인∙검토 | 하도급 적정성 여부 확인 및 건축주 보고 여부 확인(해당 건축물에 한함)
- 하도급자 자격의 적정성 확인 여부 확인(해당 건축물에 한함)
- 저가 하도급에 대한 확인 의견서 등 확인(해당 건축물에 한함)
하도급거래 관련 규정에 대한 지도․확인(해당 건축물에 한함)
기본 외 업무 |  | 위장 하도급 및 무면허자 하도급 등에 대한 지도 여부 확인(해당 건축물에 한함)
| 공정관리 | 공사시공자가 제출하는 예정공정표상의, 주공정선 표시, 주요공종에 대한 착수, 종료시점 및 소요기간 등의 명시 등의 확인
주요공종 공사착수 전 시공준비상태 및 미흡한 사항에 대하여 공사시공자에게 개선촉구, 이행여부 문서 확인
주요공종에 대한 공사추진 세부계획서(공사추진계획, 자재 수급 및 인력동원계획, 필요 공정에 대한 장비투입계획)를 확인
| 공사감리자의 시공지도및 시공확인∙검토 | - 바닥구조, 세대간 경계벽구조, 객실간 경계벽구조의 설계도서와의 적합여부 확인(해당건축물에 한함)
- 화장실 급배수 소음 저감공법 시공여부 확인(해당건축물에 한함)
- 침수방지 및 방수를 위한 구조, 해당 시설설치의 적정성 여부 확인(해당 건축물에 한함)
- 실내건축의 적절한 설치 및 시공여부 검사(해당 건축물에 한함)
- 빗물이용시설 및 중수도 설치의 적정성 여부 확인(해당건축물에 한함)
- 피난안전구역․피난시설 또는 대피공간에 피난용도 사용 표시여부 확인
- 에너지절약 이행검토서대로 시공여부 확인
| 주요공종 현장시공관리 및 확인∙검토 | 시공 확인
- 공사일지와 금일작업 실적간 일치여부 확인 이를 감리일지에 기록
- 자재의 견본품 확인 및 적합한 사용자재의 사용 여부와 시공의 적정시행 확인 후 미흡한 부분은 건축주에게 알리고 시공자에게 시정하거나 재시공하도록 요청
- 구조적 안전성과 집단민원 발생 가능 관련 공종의 검사, 확인결과는 해당공종 공사 종료 즉시 공사시공자로부터 제출받아 문서화 및 기록유지
주요 공종 입회
시공자의 공사 중 사진 및 동영상 촬영 자료 보관여부 확인(해당 건축물에 한함)
| 품질관리 | 반입된 자재가 견본품과 일치하는지 여부 확인(해당건축물에 한함)
- 현장 품질시험(현장 품질시험 어려운 자재는 생산공장 시험실시 및 시험의뢰 시험결과검토∙확인) 여부 확인(해당건축물에 한함)
- 자재의 품질확인에 관한 기록 보관 여부 확인(해당건축물에 한함)
자재의 품질관리(해당건축물에 한함)
- 시공자가 작성한 품질관리계획 또는 품질관리시험계획에 따라 품질시험∙검사가 실시되었는지를 확인(해당건축물에 한함)
- 시공자가 품질관리계획에 따라 품질관리 업무를 적정하게 수행하였는지의 여부를 확인(해당건축물에 한함)
기본외 업무 | 안전관리 | - 안전관리계획의 실시 확인(해당건축물에 한함)
- 안전관리 계획의 실시 및 여건 변동시 계획변경 여부 확인(해당건축물에 한함)
- 안전점검 계획 수립 및 실시 여부 확인(해당건축물에 한함)
- 위험장소 및 작업에 대한 안전조치 여부 확인(해당건축물에 한함)
- 안전표지 부착, 안전통로, 자재의 적치 및 정리정돈 여부 확인(해당건축물에 한함)
안전관리 관련 기록유지(해당건축물에 한함)
- 안전업무 일지(일일보고) 작성 여부 확인(해당건축물에 한함)
- 안전점검 실시(안전업무일지에 포함 가능) 여부 확인(해당건축물에 한함)
- 안전교육(안전업무일지에 포함 가능) 실시 여부 확인(해당건축물에 한함)
- 각종 사고 보고 여부 확인(해당건축물에 한함)
- 월간 안전 통계(무재해, 사고) 확인(해당건축물에 한함)
사고처리 및 건축주 보고 여부 확인(해당건축물에 한함)
| 설계변경 적정여부의 확인∙검토 | 설계변경이 필요한 경우에는 건축주에게 보고
시공자의 설계변경 요청시 적정여부의 확인
| 공사비 중간기성검사확인∙검토 | 시공자가 제출한 공사비 중간지불 청구서의 확인
사용승인서 교부에 의한 최종지불 청구서의 확인
상기와 같이 단계별 감리업무에 따른 검토 사항을 확인하여 제출합니다.
총괄 감리 책임자: 00건축사사무소 0 00 (인)
건축사보(공종별 감리 책임자) :

## 공사완료 단계
단계별 감리업무 Check List
공사명 |  | 00리 000 단독주택 신축공사 | 문서번호
건축주 |  | 홍 길 동 (인) | 발행일시 |  | 2017-06-15
공사단계 |  | 공사완료 단계 | 업무구분 |  | 비상주 감리
검토항목 |  | 세부검토사항 | 검토결과 |  | 조치사항
|  |  | 적합 | 부적합
기본업무 | 사용승인 등의 신청 | 사용승인 신청서 확인 | ●
|  | 사용승인시 검사 | ●
|  | - 건축공사가 설계도면 및 시방서에 적합한 시공상태 확인 | ●
|  | - 주요자재의 사용 여부 확인 | ●
|  | 건축공사용 시설, 잉여자재, 폐기물, 가건물의 제거 및 기타 주변의 원상복구 정리사항 확인 | ●
|  | - 제반 서류 및 각종 검사합격필증 확인 | ●
|  | 임시 사용승인시 검사 | ●
|  | - 건축공사가 설계도면 및 시방서에 적합한 시공상태 확인 | ●
|  | - 주요자재의 사용 여부 확인 | ●
|  | - 임시사용 신청부분이 구조, 소방, 피난 및 위생 등에 있어 각종 검사 합격필증 확인 | ●
|  | 사용승인 현장조사∙검사 및 확인에 의한 조치결과 확인 | ●
기본 외 업무 | 사용승인 등의 신청 | 사용승인서 교부에 의한 공사비 최종 지불 청구서의 확인
(공사단계에서 확인하지 않은 경우에 한한다)
| 건축물시운전및유지관리협력 | 사용승인 신청 이전 공사시공자의 시설장비 시험가동 완료 여부 확인
사용승인 완료 후 공사시공자와 건축물 소유자(관리자)간 인수•인계 여부 확인
- 상기와 같이 단계별 감리업무에 따른 검토 사항을 확인하여 제출합니다.
총괄 감리 책임자: 00건축사사무소 0 00 (인)
건축사보(공종별 감리 책임자) :

## 공.총괄표
공종별 감리 체크리스트 총괄표
사업 | 사 업 명 | 00리 000 단독주택 신축공사(허가번호: )제2017-신축허가-0000호
개요 | 건축관계자 | 1) 건 축 주 : | 홍 길 동 (인)
|  | 2) 설 계 자 : | ㈜00건축사사무소 0 00 (인)
| 사업일정 | 1) 허 가 일 : | 2017/05/01 | 42856
|  | 2) 착 공 일 : | 2017/05/10 | 42865
|  | 3) 준공예정일 : | 2017/06/15 | 42901
| 사업규모 | 지하 0층/지상 2층 | 계약 공사감리 기간 | 2017/05/10 ~ 2017/06/15
| 연면적 | 229.89 | 층수 | 지하 0층/지상 2층
| 주용도 | 단독주택 | 주구조 | 철근콘크리트
감리업무 종류구분 |  | 비상주 감리
감리자 | 감리자 | 성 명 |  | 자격번호
|  | 00건축사사무소 0 00 (인) |  | 0
| 총괄 감리 책임자 | 성 명
00건축사사무소 0 00 (인)
| 건축사보 | 성 명 | 참여기간 | 참여공종
(공종별 감리 책임자)
| 건축사보 | 성 명 | 참여기간 | 참여공종
(공종별 감리 책임자)
| 건축사보 | 성 명 | 참여기간 | 참여공종
(공종별 감리 책임자)
| 점검기간 | 2017/05/10 ~ 2017/06/15 |  | ( 35 일간)
시공자 | 시공자 | 성 명 |  | 등록번호
홍 길 동 (인)
| 총괄 시공 책임자 | 성 명 |  | 면허번호
|  | 갑 돌 이 (인) |  | -
| 공종별 시공 관리자 | 성 명 | 참여기간 | 참여공종
| 공종별 시공 관리자 | 성 명 | 참여기간 | 참여공종
| 공종별 시공 관리자 | 성 명 | 참여기간 | 참여공종
| 점검기간 | 2017/05/10 ~ 2017/06/15 |  | ( 35 일간)

## 공.체크대장
공종별 감리 체크리스트 대장
일련 | 날짜 | 구분 | 공종 | 세부공종 | 주요 업무 내용
번호
1 | 2017-05-10 | - 건축분야 | 가설공사 |  | -. 현장확인
2 | 2017-05-18 | - 건축분야 | 토공사 | 터파기 | -. 단열재 열관류률 검토
3 | 2017-05-22 | - 건축분야 | 지정.기초공사 | 기초 철근배근 | -. 기초철근배근 검측
4 | 2017-05-26 | - 건축분야 | 철.콘공사 | 기초 양생중 | -. 양생조건 확인
5 | 2017-05-30 | - 건축분야 | 철.콘공사 | 벽체 철근배근 | -. 벽체 철근배근 검측
6 | 2017-06-05 | - 건축분야 | 거푸집공사 | 거푸집 공사 | -. 스라브 거푸집작업, 안전교육
7 | 2017-06-12 | - 건축분야 | 철.콘공사 | 2층바닥 슬라브배근 | 스라브 배근작업, 안전교육 벽.스라브 피복두께. 스페이서 확인
8 | 2017-06-14 | - 건축분야 | 철.콘공사 | 콘크리트 타설 | -. 안전관리
9 | 2017-06-21 | - 건축분야 | 철.콘공사 | 벽체 철근배근 | 2층 벽배근중 안전관리 주지
10 | 2017-07-03 | - 건축분야 | 철.콘공사 |  | -. 현장확인
11 | 2017-07-06 | - 건축분야 | 철.콘공사 | 콘크리트 타설 | -. 지붕 스라브타설
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
예시 |  |  |  |  | -
Note on B2: yhkim: 체크리스트 확인날자 기입.
Note on D2: yhkim: 드롭박스 공종선택

## 감리일지_원본
■ 건축공사 감리세부기준〔별지 제2호서식〕 <개정 2017. 2. 4.>
공사감리일지
일련번호
총괄감리책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인) |  | 건축사보 |  | (서명 또는 인)
공사명 | 00리 000 단독주택 신축공사 |  | 2017-05-10 |  | 날씨 : | 맑음
공종 및 세부공정 |  | 감리 항목 |  | 감리내용
1
-
-
-
-
-
-
특기사항
지적사항 및 처리결과
작성방법
1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 층수를 기재합니다.
2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스를 기반으로 감리항목을 기재합니다.
3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사․입회․시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거료자료를 상세히 기재합니다.
4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생·조치사항 등을 기재합니다.
5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡)]

## 가설공사
비상주 공사감리 체크리스트
공종별 감리 체크리스트 |  |  | 문서번호
공 종 |  | 가설공사 | 세부공종 | -
부 위 |  | 1 | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
|  |  |  | 적합 | 부적합
기본업무 | 부지 | 대지의 고저차 설계도서 확인 |  | ●
상황
확인
| 줄쳐 | 대지경계 확인 |  | ●
보기
| 벤치 | 기준점의 확인 |  | ●
마크
| (BM) | BM위치에 대한 변화 확인 |  | ●
| 규준틀 | 먹매김 확인 |  | ●
| 지내력 | 설계 지내력의 육안 또는 서류 확인 |  | ● |  | 육안확인
|  | 과거의 자료(인근 우물의 샘플 등)에 의거한 지지층의 두께확인 |  | ●
기본외 업무 | 부지상황확인 | 대지경계 확인
건축물, 공작물, 지하매설물(가스관, 전선, 케이블, 급수관 등) 확인
배수로 및 배수관 확인
부지주변상황과 설계도서 비교 확인
| 줄쳐보기 | 발주자(건축주), 감리자, 도급자의 3자 입회하에 평면적, 입체적(건물상호 간격, 경계선, 도로부터의 거리)으로 검토하고 결과기록 확인
법규상제약(사선제한, 연소의 우려가 있는 부분, 인동간격, 피난거리 등) 확인
| 규준틀 | 설치위치 및 깊이확인: 관입깊이 30㎝이상 여부
| 가설 울타리 | 가설울타리의 기둥간격 확인
출입문의 위치 확인
재료하치장, 가설작업장, 기타 가설건축물에 대한 확인
비계 계획도의 확인
| 가설 점검 | 공사현장에서의 확인필 표시의 확인
비계 적합성 여부의 확인
가설물에 대한 매월점검․매주점검․매일점검 실시확인
비계의 허용적재하중의 표시 확인
쓰레기장․재료하치장의 정리, 정돈, 청소여부의 확인
가설구조물의 구조적 안전성 확인(해당건축물에 한함)
시공자점검일 |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리책임자)
첨부자료

## 감리일지_(1)
■ 건축공사 감리세부기준〔별지 제2호서식〕 <개정 2017. 2. 4.>
공사감리일지
일련번호
총괄감리책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인) |  | 건축사보 |  | (서명 또는 인)
공사명 | 00리 000 단독주택 신축공사 |  | 점검일자입력 형식: 0/0 |  | 날씨 : | 맑음
공종 및 세부공정 |  | 감리 항목 |  | 감리내용
1
-
-
-
-
-
-
특기사항
지적사항 및 처리결과
작성방법
1. 공종에는 주요공종 및 단위공종 그리고 해당 층수를 기재합니다.
2. 감리항목은 공종별 감리 체크리스를 기반으로 감리항목을 기재합니다.
3. 감리내용에는 각 감리항목에 대하여 육안검사․입회․시험 등 통한 감리내용을 구체적으로 기재하고, 그 결과와 업무수행 근거료자료를 상세히 기재합니다.
4. 특기사항은 특별히 명기되어 있지 아니한 내용의 발생·조치사항 등을 기재합니다.
5. 지적사항 및 처리결과는 재시공 및 공사중지 등 구두 또는 서면에 의한 지시내용과 처리결과를 기재합니다.
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡)]

## 현장사진
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
가설공사 |  | 가설공사
가설공사 |  | 가설공사
가설공사 |  | 가설공사

## 토공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 토공사 |  | 세부공종 | -
부 위 |  | 기초 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 터 | 기초깊이가 동결선 이하인지 확인 |  |  | ●
| 파 | 터파기 깊이 확인 |  |  | ●
| 기 | 바닥면의 토질상태 확인 |  |  | ●
| 터파기 | 터파기 관련 도서 확인 |  |  | ●
계획
| 흙막이 | 터파기에 앞서 흙막이공법, 시공계획서등(구조계산서, 흙막이 설계도서)의 확인 |  |  |  |  | 해당사항없음
기본외 업무 | 터파기 계획 | 경사면의 상황, 구배, 치수의 적합성 확인
흙막이와 굴착방법의 관련 확인
흙막이 계획도(흙막이계산서) 확인
출수 예상 경우 터파기전 배수계획 확인
바닥면이 연약지반인 경우에는 히빙대책 확인
주위지반에 적합한 터파기 계획 확인
잔토처리장소 확인
굴착방법(근린에 대한 진동, 소음등) 확인
도로 파손의 대책 확인
| 흙 | 비상시의 연락계통 확인
막
| 이 | 흙막이 붕괴가 발생 시 대책 확인
| 터파기 | 벤치마크로서 바닥높이 확인
| 바닥 | 터파기 저면층 및 바닥면의 토질 확인
직접기초의 경우 보링데이터 또는 시험굴착에 의한 샘플 확인
| 잔토 | 장외처리의 경우 반출토량 및 반출시기, 잔토처리장소 등 확인
처리
| 되메우기․성토 | 되메우기하는 부분의 구조체에 대한 방수상태 확인
되메우기, 성토용 흙은 기와조각, 나무부스러기, 바위덩어리 등 이물질을 제거하였는지 확인
| 대지정리 | 건물주위 대지정리의 확인
바닥고름
시공자점검일 |  |  | 2017-07-02 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별시공관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 2017-07-02 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (2)
| 현 장 사 진 |  | 2017-07-02
토공사 |  | 토공사
토공사 |  | 토공사
토공사 |  | 토공사

## 말뚝공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 지정 및 기초공사 |  | 세부공종 | 말뚝공사
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 말뚝 | 말뚝박기 관련 도서 확인 |  |  | ●
| 박기 |  |  |  | ●
| 계획 |  |  |  | ●
| 말뚝 | 말뚝 시공완료상태 육안 확인 |  |  | ●
| 박기 |  |  |  | ●
기본외 업무 | 말뚝 | 말뚝 사용시의 확인사항
| 박기 | 말뚝선단저항력 확인
| 계획 | 말뚝의 주위마찰저항력 확인
배치도 확인
말뚝중심 확인
박기순서 확인
하루의 박기개수, 시공공정표 첨부 등 확인
박기 요령(타격말뚝의 경우) 확인
지반 또는 터파기 바닥박기 여부 확인
침하량의 크기 확인
공사개요(현장타설 콘크리트 말뚝의 경우) 확인
현장타설 공법의 종류 확인
말뚝지름, 말뚝길이 등 확인
콘크리트(콘크리트의 종류, 품질, 설계기준강도, 슬럼프 값) 확인
철근가공조립 확인(배근, 철근굵기, 이음방법 피복두께, 형상 등)
시공기록의 확인
| 시험 | 타격말뚝-소정의 침하량 확인
말뚝
| 말뚝 | 타격말뚝 공사의 확인
| 박기 | 제품검사 및 재령 확인
이음처리 확인
말뚝머리처리 확인
최종침하량 확인
현장타설 콘크리트 말뚝공사의 확인
세우기 확인
슬라임(Slime)처리 확인
최종타설 말뚝의 머리 확인
수압 및 토압에 의해 콘크리트 굵기가 가늘어 질 불안은 없는지의 확인
인접말뚝으로 콘크리트 경화 중에 피해를 받을 우려는 없는지 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (3)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
말뚝공사 |  | 말뚝공사
말뚝공사 |  | 말뚝공사
말뚝공사 |  | 말뚝공사

## 지정기초공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 지정 및 기초공사 |  | 세부공종 | 지정공사
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자갈 쇄석 지정 | 바닥면의 레벨 확인 |  |  | ●
|  | 지정공사의 확인 |  |  | ●
기본외 | 밑창 | 밑창콘크리트의 배합, 두께 확인
업무 | 콘크리트
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | (인)
(또는 현장관리인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (26)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
지정 및 기초공사 |  | 지정 및 기초공사
지정 및 기초공사 |  | 지정 및 기초공사
지정 및 기초공사 |  | 지정 및 기초공사

## 거푸집공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 거푸집 공사 |  | 세부공종 | -
부 위 |  | 1층 |  | 위치 | 1층
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 먹매김 | 각층 바닥 먹매김 확인 |  |  | ●
기본외 업무 | 먹매김 | 밑창콘크리트 각 포인트의 기본바탕 먹매김 확인
세우기시 철근기둥 네모서리의 평면 먹매김 여부 확인
아래층에서부터 내림추로 올라가는 먹매김 확인
각층 기준 먹매김에서부터 각 부재까지의 허용오차 확인
| 거푸집조립 | 거푸집의 수직조립에 대한 확인
(층 높이, 개구부 등)
거푸집 안치수 확인
스페이서의 크기와 거푸집 및 철근과의 간격확인
제물치장 마감의 경우, 치장용 세퍼레이트의 배치 위치 확인
거푸집, 동바리, 시공도면 및 단면치수 허용오차 확인
각층의 기준 먹매김에서부터 각부재까지 거리의 허용오차 확인
바닥판, 보 밑의 레벨 확인
(층높이, 판두께, 단차, 단면, 수평도, 중앙부풀음)
| 거푸집 자재 | 합판, 박리제 검사 등의 확인
합판두께의 확인 (재사용 경우 상태 확인)
박리제의 종류 확인
제물치장용 합판검사-도료의 종류 및 바르기 확인
각 마감에 적합한 거푸집확인
합판두께 / 마감바탕 / 콘크리트 표면 확인
| 타설시 | 동바리, 거푸집검사에 대한 확인
| 거푸집 | 거푸집의 흡수나 휨 상태 / 이음면 / 상단면
| 동바리 | 이어치기 마감주위의 페이스트가 새는지의 확인
| 거푸집존치기간 | 지주의 거푸집 제거 시 콘크리트 강도확인
존치일수확인(이 경우도 강도시험은 반드시 확인)
| 거푸집 | 거푸집 해체시기의 확인 / 해체후 콘크리트면 확인
해체
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (23)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
거푸집 공사 |  | 거푸집 공사
거푸집 공사 |  | 거푸집 공사
거푸집 공사 |  | 거푸집 공사

## 철.콘 공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 철근 콘크리트 공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 기초층 |  | 위치 | 기초층
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 철근 조립 배근 | 철근배근의 확인사항 |  |  | ●
|  | -개수, 철근지름, 피치 확인 |  |  | ●
|  | -정착길이와 굽힘정착 깊이 확인 |  |  | ●
|  | -이음위치와 이음길이 확인 |  |  | ●
|  | 결속선의 위치 및 간격유지 확인 |  |  | ●
|  | -철근의 좁히기(offset bend)가공에 대한 양부 확인 |  |  | ●
|  | -철근상호 간격 확인 |  |  | ●
|  | -띠철근, 스터럽의 위치, 간격, 결속상태 확인 |  |  | ●
|  | -기둥과 보 교차점의 띠철근 위치 확인 |  |  | ●
|  | -큰보와 작은보 교차점의 늑근 확인 |  |  | ●
|  | -피복두께 등 간격 유지근 등 확인 |  |  | ●
|  | 배근검사 후 처리 확인 |  |  | ●
|  | -보강부분 확인 |  |  | ●
|  | -보강근의 개수, 지름, 길이, 방법 확인 |  |  | ●
|  | -재검사 여부 확인 |  |  | ●
| 철근 규격 증명서 | 규격품, 제조업체, 재료시험의 필요여부 확인 |  |  | ●
|  | KS마크 또는 시험성적증명서에 의해 KS규격제품인지를 확인 |  |  | ●
| 콘크리트배합 | KS 규격공장의 레디믹스트 콘크리트인지 확인 |  |  | ●
|  | 레미콘 배합보고서 및 송장 확인 |  |  | ●
기본 외 업무 | 철근조립.배근 | 철근조립 배근 관련 도서 확인
스페이서, 달철물 등의 견본품의 확인
(제물치장 콘크리트 마감시 특히 유의)
| 철근 가공도 확인 . 검토 | 이음, 형식의 확인
-겹침이음 확인
-Ø19이상 가스압접, 겹침이음 확인
철근 가공도를 가공 전에 확인하고, 특수부분은 현치도 확인
철근가공도의 확인
-가공형상과 필요길이
-철골기둥, 보와 철근의 맞춤
-이음의 위치와 방법
-콘크리트 구조도면과 대조
-정착길이
-보강근, 보조근의 요령
철근 시공도의 확인
-이음의 위치, 겹침길이, 철근갈고리방향
-매달기 철근의 위치 표시
기둥, 보근의 가공도 및 시공도의 확인
-기준가공도와 확인
-X·Y방향의 확인
-기둥·보의 부호 혼돈 여부확인
-철근 스터럽의 피치와 철골 구멍 뚫기
-주근의 개수와 굵기
-겹침이음과 압접이음
-기둥, 보 접합부 및 정착주근이 기둥중심선을 지나는지 여부
기본 외 업무 |  | -겹침이음의 주근의 갈고리 확인
-최상층 기둥주근의 아무림
| 가스 압점 | 시공요령서를 작성후 확인
압접의 형상은 샘플을 보며 사전협의
작업 시작 전 시험자료 및 절단부분 확인
편심량에 의해 절단, 재 압접의 필요여부 확인
-접합부의 부풀음이 지름의 1.3배 이하
-접합부에 현저한 줄흠이 남아 있는 것
-압접부에 갈라짐 등 결함이 생긴 것
콘크리트 타설 전 강도 확인
인장시험의 확인
-압접기
-압접면의 마감상황
-가열, 가압상태 등
| 콘크리트타설계획서 | 공정상에 기후조건으로 인한 작업의 지연정도의 예상
타설구획, 타설량 확인
이음타설부분 및 개구부 주위의 메탈라스(Metal lath)에 의한 보강 확인
압송가동소요시간(콘크리트펌프차 시간당의 압송능력, 믹서차적재능력 6m3/대 등) 확인
배차대수, 도로상황 확인
펌프차의 붐(boom) 및 회전 반지름 등 확인
타설 순서, 수송배관계획, 위치, 고정방법, 받침대, 깔판계획 여부 확인
인원배치(각 직종의 인원수), 타설기구 배치 여부 확인
| 타설 준비 | 관련공사의 검사 확인(특히 설비공사)
날씨, 기온측정과 기록(타설 전후) 확인
철근, 배관재, 기타 매설물의 고정여부 확인
이음타설면의 막음판 등 틈새 확인
구조체(기둥, 보, 내력벽, 슬래브 두께 등) 확인
바닥슬래브 콘크리트 타설시기 확인
-선타설의 경우 주각부의 배합보정 확인
-후타설의 경우 지주의 지지지반 보강 확인
바닥판의 고저단차, 바닥내림부분 확인
방화구획 및 바닥판 구멍메우기 확인
슬래브에 의한 구배(지붕, 발코니의 물구배 등) 확인
단열재의 시공장소(지붕슬래브, 보, 벽) 확인
태핑(tapping) 마감부분(지붕아스팔트 방수마감 등) 확인
루프드레인(Roof drain) 타설부분과 수량 확인
설비기계의 바닥판 올림 확인
내림벽(Flontage wall)의 유무와 타설 이어치기의 치수 확인
설비용매설물(건축, 전기, 설비공사) 확인
통풍, 환기슬리브 확인
설비배관 및 덕트 관통슬리브 부분의 아무림 확인
천장보밑 배관구배의 공간 확인
제물치장 마감부분 확인
제물치장 마감 시 이어치기면의 방수 또한 단차로 인한 의장처리 확인
방수처리(앵커, 관통관, 물막이판의 종류와 고정 등)의 확인
익스팬션죠인트의 위치 및 아무림의 확인
| 타설 준비 | 피아노선, 수평실 등 거푸집의 부풀림 체크용 재료의 준비 확인
기본외 업무 |  | 보양시트 및 가설재, 치올림판 보양재의 준비 확인(강우, 저온, 여름철의 일사량시 특히 유의)
수송관 받침대, 사다리, 달철물 및 작업원의 통로용 복공판의 준비 확인
타설 30분~1시간 전에 거푸집 내부 청소상태 확인
| 콘크리트타설 | 콘크리트 타설 작업원 인원 확인
타설중지 마감(막음판, 줄눈막대 등)의 확인
가로설치배관이나 토출호스 받이틀의 상태 확인
압송도중(압송관)에 폐쇄사고에 대한 대응책 확인
슬럼프와 공기량의 확인
콘크리트 면고르기 확인
-나무흙손 누름 / 쇠흙손 누름
| 콘크리트양생 | 콘크리트 양생 확인
-타설 후 적재금지 및 보양 여부
-처음 중량물을 설치시 안전성
콘크리트 보온장치 및 적정온도 확인(동절기공사)
| 콘크리트강도시험 | 28일 압축강도 확인
콘크리트 압축강도 시험의 확인
-시험채취의 시기 확인
-시험채취량 확인
콘크리트 압축강도 시험기록의 확인
-공시체 채취요령, 장소 확인
-콘크리트 품질등급에 따른 압축강도 확인
| 콘크리트상태확인.검토 | 이어치기면의 확인
-기둥, 보, 바닥판, 벽 / 방수처리면 확인
-이어치기면의 보수방법 확인
거푸집 해체시 보수부분 확인
-공동(空洞), 자갈노출, 균열 여부 확인
-철근 노출부 / 콘크리트 마감면 확인
| 프리케스트콘크리트 | 공장제작인지 현장제작인지 확인
공장도, 현척도의확인 및 견본품 확인
거푸집의 종류⋅형상⋅크기 확인
배근, 보강근, 인서트 등 확인
시멘트, 골재, 물 등의 품질 확인
배합에 대한 강도 및 슬럼프 시험반죽에 의해 확인
현장설치시 확인
-정착부의 볼트조임고정, 앵커용접에 의한 강도확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (4)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
철근 콘크리트 공사 |  | 철근 콘크리트 공사
철근 콘크리트 공사 |  | 철근 콘크리트 공사
철근 콘크리트 공사 |  | 철근 콘크리트 공사

## 철골공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 철골 공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 기초층 |  | 위치 | 기초층
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 시공 | 강재 규격⋅치수의확인 |  |  | ●
|  | 설계도서와의 대조⋅검토 |  |  | ●
|  | -치수기준의 통일(안치수, 바깥치수 중 통일) 확인 |  |  | ●
|  | -설계도와 치수선 대조 확인 |  |  | ●
|  | -기둥, 보의 부호 및 부재단면 확인 |  |  | ●
|  | -앵커볼트의 배치, 베이스플레이트와 주근 개수 확인 |  |  | ●
|  | -철골과 철근의 접촉부 확인 |  |  | ●
|  | ⋅벽중심과 보중심이 일치된 경우 확인 |  |  | ●
|  | ⋅벽중심과 기둥중심이 일치하고 주근의 수가 홀수인 경우 확인 |  |  | ●
|  | ⋅가셋플레이트(Gusset plate)와 철근의 접촉여부 확인 |  |  | ●
|  | -철근, 덕트, 배관 등 각종 관통구멍의 위치 및 상세 확인 |  |  | ●
|  | -내화피복의 유무와 두께, 치수 확인 |  |  | ●
|  | 제작도면(Shop drawing) 확인 |  |  | ●
|  | 현치도의 확인(시공도와 치수) |  |  | ●
| 앵커볼트 | 앵커볼트 주위에 배근이 있는 경우 베이스플레이트에 접촉되지 않도록 베이스플레이트의 크기와 철근의 위치 확인 |  |  | ●
|  | 앵커 볼트 상태 확인 |  |  | ●
|  | -콘크리트 타설 전 / 후 확인 |  |  | ●
|  | -세우기 전 확인 |  |  | ●
| 기둥밑고르기 | 무수축 모르타르에 의한 그라우트 시공 여부 확인 |  |  | ●
|  | -높이 조정 후 확인 |  |  | ●
|  | -수평세우기 수정 후 확인 |  |  | ●
| 제작공장(업자) | 제조업자의 관련 자료 확인 |  |  | ●
| 강재재질 | 강재의 재질 규격 확인 |  |  | ●
|  | 공공기관의 강재시험성적표 확인 |  |  | ●
| 용접공사보고서 | 용접부 시험성적표의 확인 |  |  | ●
기본외 업무 | 시공 | -철골접합 부분에 필러 설치여부 확인
-조립순서, 허용공차, 오차수정 확인
공장의 현치용인 것과 현장공사용의 테이프맞춤용인지 확인
공정, 수송, 양생, 세우기 순서에 대한 협의⋅확인
| 현장세우기 | 세우기 조립 정도에 대한 확인
기본외 업무 |  | 허용되는 조립기울기의 범위내 인지 확인(KASS의 수치)
| 고장력볼트본조임 | 고장력 볼트의 조임 순서 지도
-볼트, 너트 규격품 확인
-나사정밀도 확인
-죄이기 순서 지도
| 현장 | 용접봉 검시에 대한 확인
| 용접 | 스터드(Stud) 용접의 확인
| 제작요령서 | 절단시 확인사항
-강재 가공방법 확인
-강재의 재질 확인
용접봉에 대한 확인
| 공장 | 공장가공 제품의 확인
| 가공 | -공장 방청도장의 종류와 도장회수 확인
| 제품공장검사 | 확인 사항
-공장내의 사내 검사보고서의 수리⋅확인
-제품가조립 상태 확인
-철근관통 구멍뚫기 위치 확인
가공한 철골의 조립용 표시(동서남북, X⋅Y 등 세우기 방향 명시, 통일성) 여부 확인
| 용접공사보고서 | 용접 전의 확인사항
-용접순서, 용접절차 시방서 확인
용접 후의 확인 사항
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (5)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
철골 공사 |  | 철골 공사
철골 공사 |  | 철골 공사
철골 공사 |  | 철골 공사

## 벽돌⦁ 공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 벽돌⦁블록 및 ALC 패널 공사 |  | 세부공종 | 벽돌공사
부 위 |  | 기초층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
|  | KS 규격품 여부 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
완료
기본외 업무 | 도서 | 벽돌 나누기 확인
보강철물의 위치, 크기 및 간격 확인
조적과 접촉되는 부분(콘크리트 구조의 벽, 기둥, 보 등)의 상세도 확인
개구부 보강방법 확인
| 자재 | 벽체쌓기 및 두께 확인
품질 및 치수 확인
모르타르 종류 및 배합비 확인
| 시공 | 공간쌓기시 연결철물 설치 및 종류 확인
쌓기높이 및 단수 확인
테두리보의 위치 및 크기 확인
바닥재의 경우 미끄럼방지 확인(논슬립)
| 공사 | 모르타르 채우기 확인
완료
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (6)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
벽돌공사 |  | 벽돌공사
벽돌공사 |  | 벽돌공사
벽돌공사 |  | 벽돌공사

## 블록 공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 벽돌⦁블록 및 ALC 패널 공사 |  | 세부공종 | 블록공사
부 위 |  | 기초층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 시공 | 현장에 반입된 블록의 규격품 확인(KS마크와 종별표시) |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
| 완료 |  |  |  | ●
기본 외 업무 | 도서 | 배치도의 확인
블록단수의 처리 확인
보강근의 배근도 확인
구멍을 뚫는 곳과 크기 확인
나무벽돌의 배치, 배관의 위치 확인
| 시공 | 모르타르배합 확인
콘크리트, 유리 블록쌓기의 확인
쌓기 높이 확인
보강근의 위치 확인
모르타르 채움부분 확인
연결철물 설치 및 종류, 쌓기 높이 및 단 수, 테두리보의 위치 및 크기, 보강블록 시공시 가로근과 세로근의 치수・간격 확인
| 공사 | 전체의 수평⋅수직성은 안전한지에 대한 확인
| 완료 | 보강근의 앵커류는 안전한지에 대한 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
공종별 시공 관리자
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (24)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
블록공사 |  | 블록공사
블록공사 |  | 블록공사
블록공사 |  | 블록공사

## ALC 패널 공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 벽돌⦁블록 및 ALC 패널 공사 |  | 세부공종 | ALC공사
부 위 |  | 기초층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
| 완료 |  |  |  | ●
기본 외 업무 | 도서 | 공사범위(패널받이 철물공사, 개구부 보강철물공사, 설비용 구멍뚫기공사 등 별도 공사범위)확인
배치치수의 확인
따내기, 구멍뚫기, 개구부(설비용 구멍뚫기) 확인
| 자재 | 검사항목(물성, 치수, 형상, 철근) 확인
| 시공 | ALC 블록 공사시 쌓기 높이, 수직 수평여부, 공간벽의 연결 철물, 개구부 보강, 콘크리트 구조체와의 연결부 부위, 세면기 및 벽장 고정부, 창호와 접합부, 방수・방습처리 확인
시공부분별 쌓기 및 붙이기 공법(건식공법, 습식공법)등 확인
설치바탕, 철근(수직, 수평). 설치철물(고정용 철물, 꽂임촉, 꺾쇠)의 종류 및 방청처리
| 공사 | 지붕, 바닥패널의 불균형과 돌출부분 확인
| 완료 | 미장공사, 마감뿜칠공사 바탕 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (25)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
ALC공사 |  | ALC공사
ALC공사 |  | ALC공사
ALC공사 |  | ALC공사

## 석 공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 석공사 |  | 세부공종 | -
부 위 |  | 1층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
완료
기본외 업무 | 도서 | 재료의 종류와 사용할 곳에 대한 확인
긴결방법, 부착철물(고정용 철물, 꽂임촉)에 대한 확인
창호류, 치장철물, 설비와의 접합 확인
다른 마감재료와의 접합(겹침, 벌어짐, 근입) 확인
| 자재 | 다듬기의 정도, 연마, 마감의 종류 및 가공정도 확인
시공부분별 시험제작 견본품 확인
| 시공 | 시공부분별 쌓기 및 붙이기 공법(건식공법, 습식공법)등 확인
설치바탕, 철근(수직, 수평), 설치철물(고정용 철물, 꽂임촉, 꺾쇠)의 종류 확인
시공도에 따른 쌓기, 붙이기 확인
접합, 철물류의 준비, 점검 확인
습식 공법의 경우 뒤채움 시공 확인
바닥재의 경우 미끄럼방지 확인(논슬립)
| 공사 | 줄눈 채우기, 줄눈마감상태 검사에 대한 확인
완료
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (7)
| 현 장 사 진 |  | 2017-05-10
석공사 |  | 석공사
석공사 |  | 석공사
석공사 |  | 석공사

## 타일 및 테라코타 공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 타일 및 테라코타 공사 |  | 세부공종 | -
부 위 |  | 1층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | 외장・내장・바닥타일의 견본품의 형상, 치수, 색조, 바탕상태 등 확인 |  |  | ●
|  | 모자이크 타일 견본 확인 |  |  | ●
|  | 테라코타의 품명, 형상, 치수, 표면상태, 유약의 색깔등 견본품 확인 |  |  | ●
|  | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
완료
기본외 업무 | 도서 | 외장타일의 확인
-익스팬션 줄눈의 위치 및 상세도 확인
-설비관계 기구의 명시, 나누기 및 아무림 여부 확인
내장타일의 확인
-이형타일 확인
⋅치수, 유약, 붙임공법의 종류 확인
-징두리 타일 확인
⋅치수, 유약, 붙임공법의 종류 확인
바닥타일의 확인
-무유약타일 또는 논슬립타일 여부 확인
-형상 및 치수 확인
| 시공 | 압착공법의 확인
-시공단위별 붙이기 공법 확인
세미 압착공법의 확인
-바탕 모르타르 확인
모르타르붙이기 공법의 확인
-타일과 바탕면의 접착부위 확인
-쌓기 높이 확인
그라우트 붙임공법의 확인
접착제 붙임의 시공법 확인
-접착제 종류 확인
바닥타일 붙이기의 시공법 확인
줄눈보양 및 타일의 상태 확인
테라코타의 고정철물, 촉, 연결철물 등의 재질, 형상, 치수 확인
테라코타의 녹막이 도장 확인, 줄눈 나누기 확인
바닥재의 경우 미끄럼 방지 확인(논슬립)
| 공사 | 타일들뜸 검사에 대한 확인
완료
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (8)
| 현 장 사 진 |  | 2017-05-10
타일 및 테라코타 공사 |  | 타일 및 테라코타 공사
타일 및 테라코타 공사 |  | 타일 및 테라코타 공사
타일 및 테라코타 공사 |  | 타일 및 테라코타 공사

## 목 공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 목공사 |  | 세부공종 | -
부 위 |  | 1층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
완료
기본외 업무 | 도서 | 부위별 가공도에 의한 형상 확인
불연재 사용 확인
| 자재 | 목재, 바탕재, 구조재, 수종, 무늬목의 품질, 치수 확인
방부, 방충처리제 확인
| 시공 | 시공도에 따르는 기준먹매김, 바닥높이, 마감먹매김 확인
목재의 건조정도 확인
목재검사에 대한 확인
방부, 방충처리제(방부, 방충처리필 증명) 검사
바닥재의 경우 미끄럼방지 확인(논슬립)
| 공사 | 바닥판 턱솔, 바닥판 흔들림 여부에 대한 확인
| 완료 | 수장재, 올거미의 고정, 턱솔 등 검사에 대한 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (9)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
목공사 |  | 목공사
목공사 |  | 목공사
목공사 |  | 목공사

## 단열공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 단열공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 1층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
완료
기본외 업무 | 도서 | 단열재 부위별 공법 및 시공방법의 확인
| 자재 | 단열재의 반입 및 적정 사용량 확인
| 시공 | 부위별 자재 규격 및 설치 확인
단열 부위 및 개소 확인
단열재의 가공 및 설치(단열부위 사이의 접합부 등) 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (10)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
단열공사 |  | 단열공사
단열공사 |  | 단열공사
단열공사 |  | 단열공사

## 방수공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 방수공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
| 완료 |  |  |  | ●
기본외 업무 | 도서 | 방수재 부위별 공법 및 시공방법의 확인
| 자재 | 방수재 반입 및 적정사용량 확인
| 시공 | 시공 준비 확인
공사 범위 확인
시공 계획 확인
배합 계획 확인
보양 계획 확인
| 공사 | 방수층의 누수검사에 대한 확인
완료
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별감리책임자)
첨부자료

## 현장사진 (11)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
방수공사 |  | 방수공사
방수공사 |  | 방수공사
방수공사 |  | 방수공사

## 지붕 및 홈통공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 지붕 및 홈통공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
|  | 금속패널(복합자재) 시험성적서 및 패널시스템 구조적 안전성 등 품질을 확인할 수 있는 서류(품질관리서 등) |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
완료
기본외 업무 | 자재 | 금속 두께, 유효 폭 확인
표면처리 확인
이음상세 확인
지붕 바탕재(자기소화성 발포스티롤)의 사용 여부 확인
-물매(2.5/10-수직물매) 확인
-한식기와의 재래식공법인 경우 확인
| 도서 | 재료견본 확인
-금속두께, 유효폭 확인
-특수가공 및 표면처리(앵커등) 여부 확인
| 시공 | 이어 올라감의 불균형 검사에 대한 확인
기와잇기 상태의 확인
접합부분 아무림의 확인
코킹부분의 확인
설계도서에 명시된 설치방향, 크기 및 위치 확인
선홈통 고정상태, 길이의 적정여부 확인
배관의 구배 상태 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (12)
| 현 장 사 진 |  | 2017-05-10
지붕 및 홈통공사 |  | 지붕 및 홈통공사
지붕 및 홈통공사 |  | 지붕 및 홈통공사
지붕 및 홈통공사 |  | 지붕 및 홈통공사

## 금속공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 금속공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
| 완료 | 난간 등의 높이 확인 |  |  | ●
기본외 업무 | 도서 | 기성품 이외의 시공도, 공작도, 설치도 확인
난간 등 바닥으로부터의 높이 및 설치장소, 길이 확인
| 자재 | 기성품은 견본품(시판품 견본)이나 설명서(카탈로그)로 확인
제작도(시공도)와의 대조⋅확인
| 시공 | 이음, 맞춤, 겹치기 확인
나사고정, 용접의 종류 확인
방청방법 확인
구조체와 접속부분 주위 코킹작업 여부 확인
옥상난간의 아무림 확인
방청, 방식처리 검사의 확인
| 공사 | 아무림 접합부 코킹 검사에 대한 확인
| 완료 | 구조체관통부 등 비아무림, 방수처리 검사에 대한 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별감리책임자)
첨부자료

## 현장사진 (13)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
금속공사 |  | 금속공사
금속공사 |  | 금속공사
금속공사 |  | 금속공사

## 미장공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 미장공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 지재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
완료
기본외 업무 | 도서 | 배합계획 확인
흙손누름, 바르기 두께 확인
바름두께 확인
혹한기, 혹서기의 시공 유의사항 확인
바름층의 보양, 건조기간 확인
보양, 안전대책 확인
| 자재 | 재료 확인
-시멘트류는 모두 KS 규격품인지 여부 확인
-플라스터류는 KS 규격품인지 여부 확인
| 시공 | 바름두께의 고른 바탕처리 확인
바닥콘크리트의 고름마감 확인
바닥모르타르 바름 확인
벽모르타르 바르기 확인
방수모르타르 시공부분 확인
-외부 시공부분 확인
-내부 시공부분 확인
방청, 방식처리 검사의 확인
| 공사 | 바닥 모르타르바름 검사에 대한 확인
| 완료 | 벽, 천장의 모르타르바름면 검사에 대한 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별감리책임자)
첨부자료

## 현장사진 (14)
| 현 장 사 진 |  | 2017-05-10
미장공사 |  | 미장공사
미장공사 |  | 미장공사
미장공사 |  | 미장공사

## 창호공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 창호공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 도서 | 방화셔터에 대한 확인 |  |  | ●
|  | 방화문에 대한 확인 |  |  | ●
| 공사 | 개폐상태의 검사 확인 |  |  | ●
| 완료 | 방화문의 개폐장치 작동검사 확인 |  |  | ●
|  | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
기본외 업무 | 도서 | 설계도와 대조⋅확인
셔터의 확인
시방서 등의 확인
창호목록에 의한 부호, 종별분류, 수량, 개구부 치수, 철물의 종류와 수량 확인
| 자재 | 제조업체에 대한 확인, 철물류의 견본품 확인
증명서의 수리 및 확인
납품기일 확인
입회⋅제품검사 기록의 작성과 확인
제조업체별 철물 확인
부속철물의 확인
알루미늄 창호 및 PVC 창호의 공장제품인 경우 제조회사의 제품검사 성적보고서 확인
견본을 통해 색깔의 확인
| 시공 | 방화문 및 방화셔터의 경우 현장반입제품의 점검은 부착전 확인
부착위치의 먹매김 확인
문의 마구리의 방청마감은 세우기 전 확인
부착공사 후 모르타르 채움 상태, 개폐상태, 방화문의 개폐장치 작동상태 확인
유리를 끼운 후 작동상태 확인
비막이 창틀 주위의 기밀성 여부 확인
현장제작 제품의 경우 종별(플러시문, 미서기문, 유리문, 장지문)에 따르는 조립 및 협의사항 확인
| 공사 | 새시접합부 등의 실링재 종류에 대한 확인
| 완료 | 방수처리부분 확인
스토퍼, 맞물림, 문주위 틈새 확인
부속철물의 부착위치, 파넣기 상태 확인
나사, 고정못의 조이기 상태 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (15)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
창호공사 |  | 창호공사
창호공사 |  | 창호공사
창호공사 |  | 창호공사

## 유리공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 유리공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
완료
기본외 업무 | 도서 | 설계풍압 및 설치 형태 등의 제반조건 확인
| 자재 | 유리제조회사의 상호 및 라벨 확인
| 시공 | 복층 유리 시공 시 최소 유리 물림 깊이 확인
유리 및 공기층 두께, 1차 및 2차 실링제, 스페이서, 흡습제, 코너 처리, 유리 색상 및 열처리, 코팅 사양 등 확인
| 공사 | 유리의 평활도, 파손 등 확인
완료
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (16)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
유리공사 |  | 유리공사
유리공사 |  | 유리공사
유리공사 |  | 유리공사

## 커튼월공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 커튼월공사 |  | 세부공종 | -
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
완료
기본외 업무 | 도서 | 배연창 및 피난창의 위치, 크기, 개폐방법 확인
부재의 설치 순서, 설치방법 확인
| 자재 | 앵커 및 브래킷류 재질 확인
| 시공 | 세부 시공 상세도에 의한 긴결재 및 브래킷 등 주요 지점 먹매김 확인
층간 방화구획 부위 확인
-층간 방화 충전재의 간격, 길이 등 확인
줄눈재의 손상 및 오염여부 확인
| 공사 | 배연창의 자동 및 수동 개폐 확인
완료
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (17)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
커튼월공사 |  | 커튼월공사
커튼월공사 |  | 커튼월공사
커튼월공사 |  | 커튼월공사

## 도장공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 도장공사 |  | 세부공종 | -
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
| 완료 |  |  |  | ●
기본외 업무 | 자재 | 제조업체지정 및 재료견본 확인
| 시공 | 모르타르 바탕면인 경우의 바탕만들기 여부 확인
철부(鐵) 바탕면의 확인
목조(木造) 바탕면의 확인
도막할 곳 주변, 도장이 끝난 면에 오염, 손상을 주지 않도록 보호를 위한 보양 확인
| 공사 | 도장시 발생한 도막의 결함에 대한 확인
| 완료 | 도장후에 생긴 도막의 결함검사 및 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (18)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
도장공사 |  | 도장공사
도장공사 |  | 도장공사
도장공사 |  | 도장공사

## 수장공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 수장공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
|  | 차음 및 내화 성능을 확인할 수 있는 서류 확인 |  |  | ●
|  | 규격, 제조업체, 상품명 확인 |  |  | ●
|  | 제품검사에 대한 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
완료
기본외 업무 | 도서 | 균열방지 대책 확인
경질타일, 돌붙이기 등의 경우에는 줄눈나누기, 붙임모르타르 두께등 확인
설비장치용 개구부 주위의 처리 확인
| 시공 | 바탕면 확인
| 공사완료 | 바닥공사의 확인
-도장마감 확인
-보양 여부 확인
-바닥 표면 처리 여부 확인
벽⋅천장 공사의 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (19)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
수장공사 |  | 수장공사
수장공사 |  | 수장공사
수장공사 |  | 수장공사

## 조경공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 조경공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | 조경수 및 시설물의 납품확인서 확인 |  |  | ●
| 공사 | 식재 및 조경시설물 등 설치 확인 |  |  | ●
| 완료 |  |  |  | ●
기본외 업무 | 도서 | 설계도서와의 대조, 확인
기존식목의 확인
나무심기의 배치 확인
| 자재 | 수목 및 그루터기 등의 확인
반입토(객토질)의 확인
잔디 (종류와 시방 등) 확인
보양재료(통나무, 대나무, 새끼줄, 철사 등의 품질)의 확인 등
| 시공 | 식재재의 확인
-흙덩이, 기와조각, 잡초 등의 확인
-성토, 굴착으로 인한 고저 확인
-객토 사용 확인 등
식재의 확인
-이식, 파내기 상태의 확인
-운반시의 보양을 확인
-심기위치의 적정배치, 모습 상태 확인
-심은 후의 버팀기둥 확인 등
잔디심기의 확인
-지정줄눈폭, 심기의 확인
-줄눈 메우기흙, 물대기의 확인 등
| 공사 | 지정된 보호, 보양방법의 검사에 대한 확인
| 완료 | 건축허가 조건과의 부합 여부
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (20)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
조경공사 |  | 조경공사
조경공사 |  | 조경공사
조경공사 |  | 조경공사

## 잡공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 잡공사 |  | 세부공종
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 자재 | KS 등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
|  | 실내건축 확인, 불연・줄불연・난연재료 등 확인 |  |  | ●
| 공사 | 최종 마감상태 육안 확인 |  |  | ●
| 완료 |  |  |  | ●
기본외 업무 | 도서 | 커튼박스의 유무와 종류 확인
배기, 환기후드의 설치장소, 크기 내·외 마감재질 확인
안내판, 간판 등 확인
| 자재 | 제조업체의 확인
재료견본에 의한 재질, 형상, 색깔, 기능 등 확인
카탈로그에 의한 제조업체, 규격, 시방 확인
| 공사 | 인도까지의 보양, 보호에 대한 확인(청소, 연마도 포함)
| 완료 | 오염, 청소, 정리상태 등 검사에 대한 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (21)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
잡공사 |  | 잡공사
잡공사 |  | 잡공사
잡공사 |  | 잡공사

## 건물주위 공사
공종별 감리 체크리스트 |  |  |  | 문서번호
공 종 |  | 건물주위 공사 |  | 세부공종 | -
부 위 |  | 층 |  | 위치
구분 |  | 검 사 항 목 |  | 기준,참고사항 | 검사결과 |  | 조치사항
[5 empty] | 적합 | 부적합
기본업무 | 바닥 | KS등의 자재성능 관련 서류 확인 |  |  | ●
| 포장 | 포장의 경계위치는 줄쳐보기에 의한 확인 |  |  | ●
|  | 아스팔트 포장 확인 |  |  | ●
|  | 주차장의 위치, 주차대수 확인 |  |  | ●
|  | 배수구, 집수구류의 구배와 배수면 높이 확인 |  |  | ●
| 공사 | 공공시설의 복구완료 검사에 대한 확인 |  |  | ●
| 완료 | 오염, 청소, 정리상태 등 검사에 대한 확인 |  |  | ●
기본외 업무 | 문, 담장 | 줄쳐보기에 의한 위치 관계 확인
| 도서 | 경계말뚝 관계자의 입회에 의해 확인
건물주위 마감 확인
공공시설의 기록 확인
시공자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 시공 책임자 | 홍 길 동 (인)
|  |  |  | (또는 현장관리인) | 갑 돌 이 (인)
|  |  |  | 공종별 시공 관리자 | (인)
감리자점검일 |  |  | 점검일자입력 형식: 0/0 | 총괄 감리 책임자 | 00건축사사무소 0 00 (인)
|  |  |  | 건축사보 | (인)
(공종별 감리 책임자)
첨부자료

## 현장사진 (22)
| 현 장 사 진 |  | 점검일자입력 형식: 0/0
건물주위 공사 |  | 건물주위 공사
건물주위 공사 |  | 건물주위 공사
건물주위 공사 |  | 건물주위 공사